## Micro Sprint 1
Tarea | Prioridad | Propietario | Estado | Archivo | Notes | RACI Matrix
Creación RACI Matrix | P0 | Enrique Solera Navarro | Completada | RACI matrix .xlsx |  | None
Revisión del estado del arte | P0 | Enrique Solera Navarro | Completada | Documentación |  | Documentation
Leer Paper 1 | P1 | Laura Masa Martínez | Completada | Clinical Disease Measures in Generalized Pustular Psoriasis.pdf |  | Documentation
Leer Paper 2 y Supp material | P1 | Alberto González Calatayud | Completada | The Generalized Pustular Psoriasis Physician Global Assessment (GPPGA) score.pdf GPPGA validation manuscript_supplementary materials.docx |  | Documentation
Leer Paper 3 | P1 | Laura Masa Martínez | Completada | Generalized Pustular Psoriasis: A Review on Clinical Characteristics, Diagnosis, and Treatment.pdf |  | Documentation
Leer Paper 4 | P1 | Eduardo Martín Ruiz | Completada | Adalimumab treatment in Japanese patients with generalized pustular psoriasis: Results of an open-label phase 3 study.pdf |  | Documentation
Leer Paper 5 | P1 | Alberto González Calatayud | Completada | Psychometric validation of the generalized pustular psoriasis physician global assessment (GPPGA) and generalized pustular psoriasis area and severity index (GPPASI).pdf | Relación con el paper 2 | Documentation
Desarollo del cuestionario | P0 | Eduardo Martín Ruiz Enrique Solera Navarro Alberto González Calatayud | Completada | Idea Analysis Plan |  | Idea Development
Definición del naming | P3 | alvaro8gb@gmail.com | Completada |  | PsoriAssistPG | Idea Development
SW - Formulario - Frontend | P0 | Álvaro García | En Revisión | Repository |  | Software Development
SW - Medico - Frontend | P1 | Álvaro García lauuramasa@gmail.com | En curso | Repository |  | Software Development
SW - Paciente module | P3 | Álvaro García | En curso | Repository |  | Software Development
Opinion Leader Mapping | P2 | Eduardo Martín Ruiz | En curso | Documentación |  | Documentation
Criterios diagnósticos importantes | P1 |  | En curso
SW - Formulario - Backend | P0 | Álvaro García | En curso | Repository |  | Software Development

## Micro Sprint 2
Tarea | Prioridad | Propietario | Estado | Archivo | Notes | RACI Matrix
Definir el target de la idea | P0 | Enrique Solera Navarro | Completada | Idea Analysis Plan |  | Idea Development
Definición clara de la propuesta | P0 | Enrique Solera Navarro | En curso | Idea Analysis Plan |  | Idea Development
SW - Formulario - Frontend | P0 | Álvaro García | En Revisión | Repository |  | Software Development
SW - Medico - Frontend | P1 | Álvaro García lauuramasa@gmail.com | En curso | Repository |  | Software Development
SW - Paciente module | P3 | Álvaro García | En curso | Repository |  | Software Development
Opinion Leader Mapping | P2 | Eduardo Martín Ruiz | Completada | Documentación |  | Documentation
Criterios diagnósticos importantes | P1 | Eduardo Martín Ruiz | Completada | Idea Analysis Plan
SW - Formulario - Backend | P0 | Álvaro García | Completada | Repository |  | Software Development

## Micro Sprint 3
Tarea | Prioridad | Propietario | Estado | Archivo | Notes | RACI Matrix
Definición clara de la propuesta | P0 | Enrique Solera Navarro | Completada | Idea Analysis Plan |  | Idea Development
SW - Formulario - Frontend | P0 | Álvaro García | En Revisión | Repository |  | Software Development
SW - Medico - Frontend | P1 | Álvaro García lauuramasa@gmail.com | En Revisión | Repository |  | Software Development
SW - Paciente module | P3 | Álvaro García | Completada | Repository |  | Software Development
Preparación del discurso de la presentación | P1 | Enrique Solera Navarro | Completada | Speech presentacion |  | Presentation
SW - Tests - Frontend | P2 | Álvaro García | En Revisión | Repository |  | Software Development
SW - Tests - Backend | P1 | Álvaro García | En Revisión | Repository |  | Software Development
SW - Medico - Backend | P0 | lauuramasa@gmail.com | En Revisión | Repository |  | Software Development
SW - Medico - Backend - IA | P0 | Álvaro García | En Revisión | Repository |  | Software Development
Preparación de la presentación | P0 | Alberto González Calatayud | Completada | Presentación.pptx |  | Presentation
Preguntas del jurado | P1 | Alberto González Calatayud | Completada |  |  | Presentation
SW - Referencias - Frontend | P0 | Enrique Solera Navarro | En Revisión |  |  | Software Development
SW - Referencias - Backend | P0 | Enrique Solera Navarro | En Revisión | Repository |  | Software Development